## Bautagebuch
Bautagebuch
Bauvorhaben |  | Bauherr
Bauleitung |  | Berichtszeitraum
Datum | Wetter | Temp. früh / mittags | Firma / Gewerk | Anwesende | Ausgeführte Leistungen | Geräte | Lieferungen | Behinderungen / Vorkommnisse | Anweisungen der Bauleitung | Fotos (Nr.)
12.08.2026 | bedeckt, nachmittags Regen | 12 / 17 °C | Trockenbau Keller GmbH | 4 | EG Achse A–C: Ständerwerk gestellt, einseitig beplankt | Hubbühne | 60 Platten GKB 12,5 mm | ab 14:30 Uhr Regen, Außenarbeiten eingestellt | Anschluss Achse C erst nach Abnahme Elektro | F-2026-0812-01 bis 04

## Hinweise
So führst du das Bautagebuch
Täglich, nicht wöchentlich | Jeder Bautag bekommt eine Zeile — auch Tage ohne Leistung („Baustelle ruht, Frost"). Lücken schwächen die Beweiskraft mehr als knappe Einträge.
Zeitnah eintragen | Am selben Tag ausfüllen. Nachträglich rekonstruierte Einträge sind im Streitfall deutlich weniger wert.
Konkret statt allgemein | „EG Achse A–C beplankt" statt „Trockenbau gearbeitet". Ort, Menge und Gewerk machen den Eintrag überhaupt erst verwertbar.
Behinderungen sofort | Witterung, fehlende Vorleistungen, Lieferverzug: mit Uhrzeit festhalten. Diese Zeilen tragen später Nachträge und Bauzeitverlängerungen.
Fotos verknüpfen | Fotonummern in die letzte Spalte, Dateien unverändert und mit Zeitstempel ablegen.
Automatisch führen | agora Site erzeugt das Bautagebuch aus Aufgaben, Mängeln, Fotos und Freigaben und exportiert es als Bericht: https://www.agora-software.de/#produkte
Vorlage von agora — agora-software.de · Stand August 2026 · frei verwendbar